SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

Wspólna edukacja pracowników Dyrekcji Krnap i KPN

W 2014 r. Karkonoski Park Narodowy zakończył realizację projektu pn.: „Wspólna edukacja pracowników Dyrekcji Krnap i KPN” (Nr Cz.3.22/2.3.00/09.01533).

# Partnerem projektu dla dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) była dyrekcja czeskiego parku narodowego správa Krkonošského národního parku (Krnap).

# Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 – 2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska PRZEKRACZAMY GRANICE (83,30%) oraz z budżetu państwa polskiego (17,7%).

Projekt był realizowany w latach 2010 – 2014 i obejmował następujące działania:

1. Naukę języka czeskiego (cztery lata, cztery cykle nauki dla 36 pracowników KPN).

2. Staże pracowników KPN na terenie czeskiego Krnap (pięciodniowe praktyki dla 36 pracowników KPN).

3. Szkolenia polsko-czeskie (cztery wspólne dwudniowe szkolenia dla 45 pracowników KPN i 45 pracowników Krnap, po polskiej i czeskiej stronie Karkonoszy).

4. Opracowanie wspólnego słownika z zakresu nauk przyrodniczych i środowiska naturalnego.

5. Opracowanie wspólnej ulotki dotyczącej zasad zachowania się turysty na terenie KPN i Krnap.

6. Opracowanie wspólnego logo projektu.

Budżet projektu wynosił 102 763,46 EURO, z czego zostało wykorzystane 65 125,55 EURO, przy czym zrealizowano wszystkie zamierzone działania, a niewykorzystane środki finansowe wyniknęły z oszczędności.

Do najważniejszych skutków realizacji projektu należy zaliczyć:

1.Umiejętność komunikowania się pracowników KPN i Krnap w językach czeskim i polskim – jest to efekt nauki języka czeskiego przez pracowników KPN oraz języka polskiego przez pracowników Krnap. Znajomość języków ojczystych partnerów z sąsiadującego parku narodowego znacznie ułatwia kontakty pomiędzy pracownikami w realizacji celów związanych z ochroną przyrody, udostępnianiem parków i edukacją ekologiczną, a także profilaktyką i zwalczaniem przestępczości na terenie transgranicznego parku narodowego. Poznanie języka naszych południowych sąsiadów powoduje również zniesienie problemu komunikacyjnego w kontaktach służbowych z obywatelami Republiki Czeskiej, którzy coraz liczniej odwiedzają tereny przygraniczne oraz realizują tu różne działalności.

2.Poznanie terenu czeskiego parku narodowego oraz specyfiki pracy pracowników Krnap, a także życia w Republice Czeskiej. Było to możliwe dzięki prowadzeniu pięciodniowych staży pracowniczych na terenie Republiki Czeskiej (Krnap), połączonych z całodobowym przebywaniem z Czechach. Przeprowadzone praktyki zawodowe powodują zdecydowanie lepszą komunikację pomiędzy pracownikami obydwu parków narodowych w zakresie realizacji ich zadań ustawowych.

3. Wzajemne personalne poznanie się wielu pracowników obydwu parków, odpowiedzialnych za poszczególne zadania na terenie KPN i Krnap. Szczególnie miało to miejsce podczas wzajemnych praktyk oraz wspólnych szkoleń. Jest to ważne w szczególności w kontekście dużych rotacji personalnych pracowników obydwu parków oraz zmian struktury wewnętrznej w KPN i Krnap.

4. Opracowanie słownika polsko-czeskiego z zakresu nauk przyrodniczych i środowiska naturalnego, który służy usprawnieniu komunikacji pomiędzy pracownikami  KPN i Krnap w zakresie słownictwa specjalistycznego przy realizacji zadań parków.

Z uwagi na bardzo szerokie i bardzo dobre kontakty pomiędzy pracownikami polskiego KPN i czeskiego Krnap należy stwierdzić, że realizacja projektu „Wspólna edukacja pracowników Dyrekcji Krnap i KPN”, przyniosła zakładane efekty w 100%. Planuje się utrzymanie i rozwijanie obecnej współpracy i realizację kolejnych wspólnych projektów z wykorzystaniem środków własnych oraz funduszy unijnych.